展中稿 · 现场填空清单

21 处空位 · 谁在什么时候报什么 · 照单填完即可发稿

用法：会期三天每晚闭馆后按本表收数，8 月 30 日闭馆当晚汇总，填入展中稿 A／B 即可发布。凡本表未列的数字，一律不得自行估算。

一、每日必收（8/28 · 8/29 · 8/30 每晚闭馆后）

| 编号 | 要收的数 | 谁负责 | 怎么收 | 填到哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 当日展位接待观众人次 | 展位负责人 | 展位登记表／扫码计数，当日闭馆前统计 | A稿第1段、A稿第3段；B稿第5段 |
| A2 | 其中政府部门与行业机构人数 | 展位负责人 | 名片／登记表按单位性质归类 | A稿第3段；B稿第5段 |
| A3 | 其中消费行业企业与投资机构人数 | 展位负责人 | 同上 | B稿第5段 |
| A4 | 当日重要来访（单位＋职务＋姓名） | 现场对接人 | 逐条记录，附合影编号 | 展后稿；照片库说明 |
| A5 | 当日拍摄照片编号与内容 | 随行摄影 | 当晚导出并按「日期-场景」命名 | 展中／展后照片库 |

二、三天汇总（8 月 30 日闭馆当晚一次性汇总）

| 编号 | 要收的数 | 谁负责 | 口径说明 | 填到哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 三天累计接待人次 | 展位负责人 | A1 三日相加 | A稿标题＋第1段；B稿第5段 |
| B2 | 累计政府／行业机构人数 | 展位负责人 | A2 三日相加 | A稿第3段；B稿第5段 |
| B3 | 深度洽谈机构数量 | 商务负责人 | 以留下联系方式并明确后续动作为准 | A稿第4段；B稿第7段 |
| B4 | 达成合作意向项数 | 商务负责人 | 口头意向不计，须有书面或微信确认 | A稿标题＋第4段；B稿第7段 |
| B5 | 合作方类型分布 | 商务负责人 | 地方平台／龙头企业／大模型厂商／科研机构 四类各几家 | B稿第7段 |
| B6 | 现场签约（如有） | 商务负责人 | 签约方全称＋协议名称＋签署日期 | 展后稿；主持词第七环节 |

三、研讨会（如如期举办）

| 编号 | 要收的数 | 谁负责 | 口径说明 | 填到哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 是否如期举办 | 会务负责人 | 未办则删除相关段落，不得保留条件句发布 | A稿第4段；B稿第8段 |
| C2 | 参与专家学者与产业代表人数 | 会务负责人 | 实到人数，不用报名数 | A稿第4段；B稿第8段 |
| C3 | 共同主办单位全称 | 会务负责人 | 以最终确认的单位名称为准 | B稿第8段 |
| C4 | 会上提出的倡议／标准建议 | 内容负责人 | 一句话概括，须经周董确认 | B稿第8段 |
| C5 | 主要发言嘉宾名单 | 会务负责人 | 单位＋职务＋姓名 | 展后稿 |

四、贵州三件事（会前内部先定，不等现场）

⚠️ 这三条物料里完全没有，必须由公司内部先议定。建议 8 月 27 日前定稿，否则展中稿最后一节无法落地。

| 编号 | 要定的事 | 建议方向 | 谁拍板 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 第一件：区域节点或示范项目 | 是否在贵州设可信数据空间区域节点／落地首个示范商户 | 周董 |
| D2 | 第二件：与本地机构的生态合作 | 与贵州本地平台／协会／高校的具体合作形式 | 周董＋商务 |
| D3 | 第三件：长期投入 | 人才、运营团队或分支机构的安排 | 周董 |

五、填完自查三条

① 全文搜索「〔」，确认没有残留的方括号占位；

② 研讨会若未办，删除整段，不要留「如如期举办」的条件句；

③ 所有数字与展位登记表核对一遍，宁可写「逾百人次」也不要写不准的精确数。