8 月 30 日 · 现场执行时间轴

启动仪式 ＋ 答谢晚宴 · 精确到分钟 · 导播／音控／礼仪／摄影对表用

⚠️ 开场时间待定，本表以「T」为基准时刻，确定后按 T 折算。全部岗位提前 30 分钟到位对表。

一、启动仪式（T ～ T+40 分钟）

| 时刻 | 环节 | 主持动作 | 音控 | 灯光／大屏 | 其他岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-30 | 全员到位对表 | 确认流程单与嘉宾名单 | 设备测试 | 大屏测试 | 礼仪站位、摄影就位 |
| T-10 | 观众入场 | 不上台 | 背景音乐（中音量） | 循环播放宣传片 | 礼仪引导入座 |
| T-1 | 主持人上台 | 站定候场 | 音乐渐弱 | 宣传片停在末帧 | — |
| T+0 | 开场问候 | 2 分钟 | 静音 | 主视觉画面 | — |
| T+2 | 介绍出席嘉宾 | 3 分钟，每念一位停顿 | 静音 | 嘉宾名单（如有） | 被念到者起身示意 |
| T+5 | 主办方致辞 | 请周茂坛董事长 | 上台音乐 5 秒 | 致辞背景板 | 摄影跟拍 |
| T+10 | 领导致辞 | 请〔领导〕 | 上台音乐 5 秒 | 致辞背景板 | 摄影跟拍 |
| T+18 | 成果发布与实景演示 | 串场 1 分钟后交给技术负责人 | 静音 | 切演示画面 | 技术就位、备用机待命 |
| T+26 | 启动仪式 | 引导上台＋倒数五四三二一 | 倒数音效→高潮 | 启动特效动画 | 礼仪引导、摄影抢位 |
| T+29 | （合影 30 秒） | 不说话，让摄影拍 | 音乐持续 | 定格画面 | 摄影主拍 |
| T+30 | 战略合作签约 | 引导双方上台、签字、交换文本 | 轻音乐 | 签约背景板 | 签约桌与文本提前备好 |
| T+35 | 合影与收尾 | 请全体上台合影，念收尾词 | 音乐渐起 | 主视觉画面 | 摄影主拍 |
| T+40 | 散场 | 引导至 E1 馆 C03 展位 | 散场音乐 | 主视觉 | 礼仪引导动线 |

二、答谢晚宴（S ～ S+90 分钟）

| 时刻 | 环节 | 主持动作 | 上菜节奏 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-20 | 宾客入席 | 门口迎宾，不上台 | 茶水、冷盘 | 座次表贴于入口 |
| S+0 | 开场 | 3 分钟 | — | 八成入座即可开始 |
| S+3 | 董事长致欢迎辞 | 请周茂坛 | — | 5 分钟内 |
| S+8 | 祝酒开席 | 请〔嘉宾〕致祝酒辞→举杯 | 斟酒到位 | 干杯后正式开席 |
| S+11 | （自由用餐） | 不打扰 | 热菜陆续上 | — |
| S+30 | 致谢伙伴 | 请 2–3 位伙伴上台，每位 2 分钟 | 第三道菜后 | 备纪念礼 |
| S+40 | （自由用餐） | 不打扰 | 主菜 | — |
| S+55 | 轻松互动 | 3–5 题问答，送伴手礼 | 主食前 | 题目见主持词 |
| S+65 | 合影与自由交流 | 引导至台前合影 | 甜品／水果 | 摄影跟拍 |
| S+85 | 收尾送客 | 3 分钟收尾词 | — | 门口送客 |

三、岗位分工与联络

| 岗位 | 负责人 | 职责 | 联络方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总控 | 〔待填〕 | 全场节奏，突发决策 | 〔待填〕 |
| 主持 | 〔待填〕 | 按本表执行 | 〔待填〕 |
| 音控 | 〔待填〕 | 音乐、话筒、倒数音效 | 〔待填〕 |
| 大屏／导播 | 〔待填〕 | 画面切换、演示投屏 | 〔待填〕 |
| 礼仪 | 〔待填〕 | 引导上下台、递话筒、送礼 | 〔待填〕 |
| 摄影摄像 | 〔待填〕 | 关键节点抓拍（启动、签约、合影） | 〔待填〕 |
| 嘉宾对接 | 〔待填〕 | 嘉宾到场确认、临时变动通报主持 | 〔待填〕 |
| 展位值守 | 〔待填〕 | 仪式期间展位不空岗 | 〔待填〕 |

四、三个必须卡住的点

① 启动倒数前，确认所有上台嘉宾已站定、摄影已就位，宁可多等 10 秒；

② 签约文本与签字笔提前放好并试签，交换文本时正面朝向摄影区；

③ 每个环节超时 2 分钟以上，总控给主持递手势，主持直接跳到下一环节，不解释。